## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Vichery Aaron |  |  | Projet:
Temps total: |  | 10 heures 30 minutes |  |  | Date:
|  | 360 | 270 | 630
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
40 | 2025-09-29 | 1 | 20 | Analyse | Le prof nous a introduit le projet
40 | 2025-09-29 |  | 25 | Documentation | Faire la planification du jour |  | Analyse | 1 | 0
40 | 2025-09-29 |  | 30 | Documentation | Mettre en forme le rapport pour le projet |  | Implémentation | 2 | 5
40 | 2025-09-29 |  | 10 | Implémentation | Décider du jeu à créer |  | Test | 3 | 10
40 | 2025-09-29 |  | 35 | Analyse | Essayer de comprendre Windows Form |  | Documentation | 4 | 15
40 | 2025-09-30 |  | 30 | Documentation | Planification du jour |  | Absent | 5 | 20
40 | 2025-09-30 | 1 | 5 | Analyse | Essayer de comprendre le Windows Form | ( https://www.youtube.com/watch?v=kj9NFVyHOQs ) |  | 6 | 25
40 | 2025-09-30 | 1 | 40 | Implémentation | Ajout du personnage à controler |  |  | 7 | 30
40 | 2025-09-30 |  | 40 | Implémentation | Essayer d'ajouter la fonction pour déplacer le personnage |  |  | 8 | 35
[6 empty] | J'ai oublié de le faire la semaine avant les vacances et le lundi 27 |  |  | 40
44 | 2025-10-28 |  | 20 | Implémentation | Ajouter les obstacles dans mon jeu |  |  |  | 45
44 | 2025-10-28 | 2 | 0 | Implémentation | Faire le déplacement des ennemis et des obstacles |  |  |  | 50
44 | 2025-10-28 | 1 | 0 | Implémentation | Essayer de faire les collisions entre le projectile et l'ennemi ou l'obstacle |  |  |  | 55
44 | 2025-10-28 |  | 15 | Implémentation | Afficher le score dans la console
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 90 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
120 | 60 | 180 | Analyse | 3 h 00 min | 28.57% | Analyse | 18 h 00 m | 20%
240 | 125 | 365 | Implémentation | 6 h 05 min | 57.94% | Implémentation | 31 h 30 m | 35%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 4 h 30 m | 5%
0 | 85 | 85 | Documentation | 1 h 25 min | 13.49% | Documentation | 36 h 00 m | 40%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
360 | 270 | 630 | Total | 10 h 30 min | 11.67% | Total |  | 100%
5400