## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Vichery Aaron |  |  | Projet:
Temps total: |  | 6 heures 45 minutes |  |  | Date:
|  | 180 | 225 | 405
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
40 | 2025-09-29 | 1 | 20 | Analyse | Le prof va nous introduire le projet
40 | 2025-09-29 |  | 25 | Documentation | Je vais faire la plannification du jour |  | Analyse | 1 | 0
40 | 2025-09-29 |  | 30 | Documentation | Je vais prendre le modèle de rapport et le mettre en forme en fonction des fonctionnalités demandées |  | Implémentation | 2 | 5
40 | 2025-09-29 |  | 15 | Implémentation | Définir les fonctionnalités necessaires dans mon code (Github project) |  | Test | 3 | 10
40 | 2025-09-29 |  | 20 | Analyse | Je vais essayer de comprendre Windows Form |  | Documentation | 4 | 15
40 | 2025-09-29 |  | 10 | Documentation | Je vais faire le journal de travail de ce que j'ai fait aujourd'hui |  | Absent | 5 | 20
40 | 2025-09-30 |  | 10 | Documentation | Je vais faire la plannification du jour |  |  | 6 | 25
40 | 2025-09-30 |  | 30 | Analyse | Je vais continuer à comprendre comment fonctionne Windows Form |  |  | 7 | 30
40 | 2025-09-30 |  | 30 | Implémentation | Je vais définir les fonctionnalités necessaires dans mon code (Github Project) |  |  | 8 | 35
40 | 2025-09-30 | 2 | 25 | Implémentation | Je vais commencer à coder mon jeu |  |  |  | 40
40 | 2025-09-30 |  | 10 | Documentation | Je vais faire le journal de travail de ce que j'ai fait aujourd'hui |  |  |  | 45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 90 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
60 | 70 | 130 | Analyse | 2 h 10 min | 32.1% | Analyse | 18 h 00 m | 20%
120 | 70 | 190 | Implémentation | 3 h 10 min | 46.91% | Implémentation | 31 h 30 m | 35%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 4 h 30 m | 5%
0 | 85 | 85 | Documentation | 1 h 25 min | 20.99% | Documentation | 36 h 00 m | 40%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
180 | 225 | 405 | Total | 6 h 45 min | 7.5% | Total |  | 100%
5400