## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Vichery Aaron |  |  | Projet:
Temps total: |  | 6 heures 55 minutes |  |  | Date:
|  | 180 | 235 | 415
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
40 | 2025-09-29 | 1 | 20 | Analyse | Le prof nous a introduit le projet
40 | 2025-09-29 |  | 25 | Documentation | Faire la planification du jour |  | Analyse | 1 | 0
40 | 2025-09-29 |  | 30 | Documentation | Mettre en forme le rapport pour le projet |  | Implémentation | 2 | 5
40 | 2025-09-29 |  | 10 | Implémentation | Décider du jeu à créer |  | Test | 3 | 10
40 | 2025-09-29 |  | 35 | Analyse | Essayer de comprendre Windows Form |  | Documentation | 4 | 15
40 | 2025-09-30 |  | 30 | Documentation | Planification du jour |  | Absent | 5 | 20
40 | 2025-09-30 | 1 | 5 | Analyse | Essayer de comprendre le Windows Form | ( https://www.youtube.com/watch?v=kj9NFVyHOQs ) |  | 6 | 25
40 | 2025-09-30 | 1 | 40 | Implémentation | Ajout du personnage à controler |  |  | 7 | 30
40 | 2025-09-30 |  | 40 | Implémentation | Essayer d'ajouter la fonction pour déplacer le personnage |  |  | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 90 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
120 | 60 | 180 | Analyse | 3 h 00 min | 43.37% | Analyse | 18 h 00 m | 20%
60 | 90 | 150 | Implémentation | 2 h 30 min | 36.14% | Implémentation | 31 h 30 m | 35%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 4 h 30 m | 5%
0 | 85 | 85 | Documentation | 1 h 25 min | 20.48% | Documentation | 36 h 00 m | 40%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
180 | 235 | 415 | Total | 6 h 55 min | 7.685% | Total |  | 100%
5400